**Дорожная карта**

**по разработке и внедрению рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы МБДОУ Детский сад №13 «Звездочка» г.Бирска**

Дорожная карта является инструментом по оптимизации процесса разработки рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы МБДОУ Детский сад №13 «Звездочка» г.Бирска.

Цель: системная организация деятельности педагогического коллектива по разработке рабочей программы воспитания.

Дорожная карта представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

* организационно-управленческое обеспечение;
* мероприятия содержательного характера;
* обсуждение проекта рабочей программы воспитания с участниками образовательных отношений;
* нормативно-правовое обеспечение;
* кадровое обеспечение;
* информационно-методическое обеспечение и сопровождение процесса разработки и внедрения рабочей программы воспитания;
* финансовое обеспечение;
* материальное техническое обеспечение.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Название мероприятия** | **Ответственные исполнители** | **Сроки исполнения** | **Планируемый результат** |
| 1. **Организационно-управленческое обеспечение** | | | | |
| 1 | Создание рабочей группы по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы в ДОУ | Заведующий | до 20.10.2020 | Приказ о разработке рабочей программы воспитания |
| 2 | Планирование совместной работы с социальными партнерами ДОУ | Заведующий, старший воспитатель | август 2021 | Планы работы с социальными партнерами об организации совместной деятельности в сфере воспитания |
| 1. **Мероприятия содержательного характера** | | | | |
| 3 | Разработка проекта рабочей программы воспитания ДОУ | рабочая группа по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы | до 15.08.2021 | Проект рабочей программы воспитания |
| 4 | Разработка календарных планов воспитательной работы | рабочая группа по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы | до  15.08.2021 | Календарный план воспитательной работы ДОУ на 2021-2022 учебный год |
| 1. **Обсуждение проекта рабочей программы воспитания** | | | | |
| 5 | Обсуждение проекта рабочей программы воспитания на заседании рабочей группы | Заведующий, старший воспитатель, рабочая группа по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы | июль 2021 | Протокол заседания рабочей группы |
| 6 | Обсуждение проекта рабочей программы воспитания на заседании совета родителей ДОУ | Заведующий, старший воспитатель | август  2021 | Протокол заседания совета родителей ДОУ |
| 7 | Корректирование проекта рабочей программы воспитания в соответствии с решениями Педагогического совета ДОУ и учетом мнения родителей | рабочая группа по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы | август  2021 | Рабочая программа воспитания с внесенными в нее изменениями |
| 1. **Нормативно-правовое обеспечение** | | | | |
| 8 | Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность ДОУ по реализации рабочей программы воспитания | Заведующий | июнь-август 2021 | Приказы об утверждении/внесении изменений в локальные акты |
| 9 | Утверждение рабочей программы воспитания ДОУ | Заведующий | 27 августа 2021 | Приказ об утверждении рабочей программы воспитания |
| 10 | Внесение рабочей программы воспитания в состав Основной образовательной программы МБДОУ | Старший воспитатель | август  2021 | Приказ об утверждении Основной образовательной программы и Адаптированных основных образовательных программ МБДОУ |
| 1. **Информационно-методическое обеспечение и сопровождение**   **процесса разработки и внедрения рабочей программы воспитания** | | | | |
| 11 | Организация и проведение цикла совещаний по вопросам реализации в ДОУ ФЗ № 304, разработки и внедрения рабочей программы воспитания, ежегодного календарного плана воспитательной работы | Заведующий, старший воспитатель | в течение учебного года | Протоколы совещаний |
| 12 | Информирование родителей (законных представителей) об утверждении Основной образовательной программы и Адаптированных основных образовательных программ для детей с ОВЗ | Заведующий, старший воспитатель | август  2021 | Сайт ДОУ |
| 13 | Размещение Основной образовательной программы МБДОУ Детский сад №13 «Звездочка», Адаптированных основных образовательных программ для детей с ОВЗ, включающей рабочую программу воспитания, на официальном сайте ДОУ | Заведующий | до 1 сентября 2021 | Сайт ДОУ |
| 14 | Размещение на сайте ДОУ ежегодного календарного плана воспитательной работы на 2021/2022 учебный год | Заведующий | до  1 сентября 2021 | Сайт ДОУ |
| 1. **Материально-техническое обеспечение** | | | | |
| 15 | Укрепление материально-технической базы ДОУ в целях реализации мероприятий рабочей программы воспитания | Заведующий, старший воспитатель | в течение учебного года | Программа развития ДОУ. |
| 1. **Внутренний мониторинг** | | | | |
| 16 | Внутренний мониторинг реализации дорожной карты | старший воспитатель | ежемесячно | Аналитические справки |