**План работы рабочей группы**

по разработке рабочей программы воспитания

к Образовательной программе дошкольного образования, к Адаптированным образовательным программам дошкольного образования, для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (с ТНР и с ЗПР)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия  | Сроки  | Ответственный  |
| 1. | Изучение и анализ нормативных правовых актов, которые регламентируют вопросы воспитания на уровне дошкольного образования. | октябрь 2020  | заведующийстарший воспитатель |
| 2. | Изучение и анализ педагогической и методической литературы по вопросам воспитания на уровне дошкольного образования. | ноябрь 2020 | члены рабочей группы |
| 3. | Анализ содержания Образовательной программы дошкольного образования МБДОУ, Адаптированных образовательных программ дошкольного образования, для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (с ТНР и с ЗПР) МБДОУ с целью выделения в них воспитательных задач. | декабрь 2020 | члены рабочей группы |
| 4. | Определение структуры, целей и задач рабочей программы воспитания МБДОУ | январь 2021 | члены рабочей группы |
| 5. | Определение видов, форм, содержания деятельности по реализации рабочей программы воспитания МБДОУ | февраль 2021 | члены рабочей группы |
| 6. | Определение основных направлений самоанализа воспитательной работы | март 2021 | члены рабочей группы |
| 7. | Разработка календарного плана воспитательной работы. Обсуждение проекта рабочей программы воспитания МБДОУ. | апрель 2021 | члены рабочей группы |
| 8. | Представление проекта к Образовательной программе дошкольного образования, к Адаптированных образовательных программ дошкольного образования, для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (с ТНР и с ЗПР) МБДОУ на Педагогическом совете МБДОУ, Совете родителей | май 2021 | заведующийстарший воспитатель |
| 9. | Внесение изменений в Образовательную программу дошкольного образования, Адаптированных образовательных программ дошкольного образования, для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (с ТНР и с ЗПР) МБДОУ,включение рабочей программы воспитания в состав образовательных программ | июнь 2021 | заведующийстарший воспитатель |
| 10. | Размещение на сайте МБДОУ текстов Образовательных программ с изменениями, рабочей программы воспитания. | август 2021 | заведующий |